## 단위업무정의목록
단위업무정의목록
프로젝트명 |  |  |  | 유기동물 보호소 관제 시스템 |  | 작성일 | 2026.08.27 | 작성자 |  | 강동현
No | 대분류 | 단위업무ID | 단위업무명 | 참고사항 | 요구사항 ID | 요구사항 명 | 단위업무 담당자 | 프로그램설계 완료일자 | 개발 완료일자 | 예상 Step수
1 | 로그인 | SAS-AMC-011 | 로그인 | • 사번(ID)/비밀번호 기반 인증 처리 • BCryptPasswordEncoder 기반 단방향 해시 검증 적용 | SAS-AMC-01 | 로그인 및 세션 관리 | 강동현 |  |  | 2
2 |  | SAS-AMC-012 | 로그아웃 | • 일반 로그아웃 처리 (사용자 요청 시 세션 제거) • 세션 자동 만료: 30분간 움직임 없을 시 자동 로그아웃 | [6 empty] | 강동현 | 서기원 | 서예현 | 장지웅 | 배가영
3 |  | SAS-AMC-013 | 중복 로그인 방지 | • 동일 계정으로 타 PC 동시 로그인 시 기존 세션 차단 (인터셉터 처리) | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
4 |  | SAS-AMC-014 | 로그인 이력 기록 | • 로그인 성공/실패 여부, 접속 사번, IP, 시간 기록 • LOGIN_HISTORY 테이블에 별도 트랜잭션으로 강제 기록
5 |  | SAS-AMC-015 | 비밀번호 오류 횟수 제한 | • 로그인 5회 연속 실패 시 계정 잠금 처리 (Oracle STATUS 변경) • 보안 취약점 진단 필수 대응 항목
6 |  | SAS-AMC-016 | 비밀번호 변경 주기 알림 | • 마지막 비번 변경일 기준 90일 경과 시 변경 안내 팝업 유도 • '다음에 변경' 선택 시 일정 기간(예: 7일) 유예 기능 포함
7 |  | SAS-AMC-017 | 로그인 세션 유지 처리 | • Spring Security의 자동로그인 쿠키 기능 사용 여부 정의 • (관제 시스템 특성상 보안을 위해 제외한다면 제외 기준 명시)
8 |  | SAS-AMC-018 | 사용자 세션 정보 조회 API | • 현재 로그인한 관제원의 정보(사번, 이름, 권한)를 화면단(UI)에 내려주는 공통 API
9 | 계정 관리 | SAS-AMC-021 | 관제원 계정 등록 | • 신규 관제원 입사 시 사번, 이름, 소속 입력 및 계정 생성 • 기본 ROLE_UNKNOWN 권한 부여 |  |  | 서기원 |  |  | 3
10 |  | SAS-AMC-022 | 계정 상태 제어 | • 퇴사자, 전출자, 휴직자 발생 시 DELETE 처리 금지 • 상태(STATUS) 값을 '임시 정지' 또는 '휴면'으로 변경
11 |  | SAS-AMC-023 | 비밀번호 변경 | • 관제원 본인의 비밀번호 변경 기능 제공 • 최초 로그인 시 초기 비밀번호 무조건 변경하도록 강제 제어
12 |  | SAS-AMC-024 | 관리자용 비밀번호 초기화 | • 관제원이 비번을 분실했을 때, 관리자가 임시 비밀번호로 강제 초기화해주는 기능
13 |  | SAS-AMC-025 | 계정 잠금 해제 제어 | • 비밀번호 5회 오류(DAS-ADM-015)로 잠긴 계정을 관리자가 확인 후 정상 상태로 원복해주는 기능
14 |  | SAS-AMC-026 | 관제원 목록 및 상세 조회 | • 관리자 페이지에서 전체 관제원의 사번, 이름, 상태(STATUS), 등록일을 검색 및 조회하는 기능 (페이징 처리 포함)
15 |  | SAS-AMC-027 | 휴면 계정 자동 전환 | • Oracle DB 스케줄러(Job) 또는 Spring Batch를 활용하여, 90일 이상 로그인하지 않은 계정을 자동으로 '휴면' 상태 변경
16 | 권한 관리 | SAS-AMC-032 | 메뉴별 접근 제어 | • security-context.xml 기반 미인가 권한 URL 직접 접근 원천 차단 |  |  | 서예현 |  |  | 3
17 |  | SAS-AMC-032 | 관제원 권한 변경 및 부여 | • 특정 관제원의 권한 등급을 관리자가 수정하는 기능 • 드론 관제 특성을 고려한 세부 권한 매핑 - ROLE_ADMIN: 시스템 및 계정 총괄 관리 - ROLE_OPERATOR: 보호소 모니터링 및 이력 조회 권한 - ROLE_GUEST: 미인가 권한의 URL 직접 접근을 원천 차단하고 대외비 보안성을 극대화
18 | 실시간 관제 화면 | SAS-CAC-011 | 드론 영상 스트리밍 연동 | • JSP 관제 메인 화면에서 Flask(GStreamer/OpenCV)의 스트리밍 URL 직접 연동 • 드론 관제를 위한 격자(Grid) 형태의 UI 출력 제어 | SAS-CAC-01 | AI 실시간 관제 이벤트 | 장지웅 |  |  | 3
19 | 실시간 경보 | SAS-CAC-021 | 웹소켓 경보 브로드캐스팅 | • DB 저장 성공 즉시 WebSocketHandler를 통해 로그인 중인 모든 관제원 화면에 전송 • "⚠️ 드론_02호기 유기동물 포착" 실시간 팝업 발생 알림
|  | SAS-CAC-022 | 초동 대응 제한시간 예외 경보 | • Spring의 @Scheduled을 활용해 미확인 이벤트를 스케줄링하고 5분 초과 시 웹소켓으로 강력 경보를 밀어주는 백엔드 및 UI 작업 정의
20 | AI 이벤트 수신 | SAS-CAC-031 | 웹소켓 자동 재연결 제어 | • 무선 네트워크 단절로 웹소켓이 끊어질 경우 브라우저 5초 간격 자동 재연결(Auto-Reconnect) 시도 제어 |  |  | 배가영 |  |  | 3
21 |  | SAS-CAC-032 | AI 탐지 이벤트 수신 API | • Flask 서버가 유기동물 식별 즉시 전송하는 REST 요청(HTTP POST JSON) 수신 • Spring @RestController 기반 엔드포인트 구현
22 |  | SAS-CAC-033 | 이벤트 데이터 유효성 검증 | • 수신된 JSON 데이터(드론 ID, 탐지 시간) 누락 여부 검증 및 에러 제어
23 |  | SAS-CAC-034 | 드론 탐지 로그 이력 적재 | • 검증 통과 이벤트를 Oracle DB DETECTION_LOG 테이블에 즉각 INSERT • 발견 당시 드론 위치 동시 저장 및 트랜잭션 보장
24 | 탐지 로그 조건 검색 및 페이징 | SAS-MHC-011 | 드론 탐지 로그 다조건 검색 및 페이징 | • 드론 ID, 발생 시간대, 위험도 신뢰도, 현장 조치 상태별 필터링 기능 제공 • Oracle DB 연동을 통한 MyBatis 동적 쿼리(<if> 태그 등) 및 페이징 처리 | SAS-MHC-01 | 관제 이력 조회 | 강동현 |  |  | 1
25 | 정적 자원(스냅샷) 모달 연동 | SAS-MHC-021 | 탐지 스냅샷 모달 연동 | • 이력 목록에서 특정 로그 클릭 시 공유 폴더 내 AI 포착 스냅샷 이미지(.jpg) 호출 • 화면 내 부트스트랩 모달/팝업 창을 활용한 즉시 표출 제어
26 | 다차원 통계 데이터 조회 | SAS-DSC-011 | 시계열 기반 다차원 통계 추출 | • Oracle DB의 DETECTION_LOG 테이블 데이터를 활용한 연도별, 월별, 일별 유기동물 탐지 빈도 집계 쿼리 구현 | SAS-AMC-01 | 다차원 통계 및 대시보드 | 서기원 |  |  | 2
27 | AI 분류 품종별 통계 분석 | SAS-DSC-021 | AI 식별 품종별 출몰 비율 분석 | • AI 모델이 분류하여 저장한 축종(개, 고양이 등) 및 세부 품종별 데이터의 누락 없는 누적 비율 통계 데이터 가공
28 | 차트 대시보드 및 리포트 출력 | SAS-DSC-031 | 드론 비행 효율성 및 가동률 통계 | • DRONE_FLIGHT_HISTORY 테이블을 활용하여 각 드론 기체별 총 비행 시간, 배터리 소모 효율 통계 데이터 추출
29 |  | SAS-DSC-032 | 대용량 통계 쿼리 성능 튜닝 | • 수만 건 이상의 로그 데이터 조회 시 병목을 방지하기 위해 Oracle DB에 발견 시간 및 드론 ID 복합 인덱스(Index) 설계 및 MyBatis 매퍼 최적화
30 |  | SAS-DSC-033 | 차트 컴포넌트용 데이터 가공 | • Spring 백엔드에서 추출한 통계 데이터를 Chart.js 또는 TOAST UI Chart 등 프론트엔드 라이브러리가 즉시 렌더링할 수 있는 표준 JSON 배열 구조로 변환하여 전송
31 |  | SAS-DSC-034 | 행정 보고용 통계 리포트 출력 | • 대시보드 화면에 표출된 다차원 차트와 통계 표를 행정 보고 및 증빙 자료로 활용할 수 있도록 웹 브라우저 인쇄(window.print()) 최적화 스타일(CSS @media print) 지원
32 | 디지털 순찰·점검 일지 자동 생성 및 검증 | SAS-SRS-011 | 일일 순찰 리포트 통계 집계 개발 | 당일 드론 총 비행시간, AI 탐지 건수, 조치 완료율 데이터를 가져와 리포트 테이블에 자동 적재하는 스케줄러 구현. | SAS-SRS-01 | 시설 유지 보수 관리 | 서예현 |  |  | 2
33 |  | SAS-SRS-012 | 배치 실패 대응 관리자용 재실행 API 구현 | 스케줄러 오류 및 서버 다운으로 일지 생성 실패 시, 최고 관리자가 시스템 내에서 당일 통계를 수동으로 다시 집계할 수 있는 강제 재실행 API 개발.
34 |  | SAS-SRS-013 | 일지 초안 조회 및 관제원 수동 편집·검증 UI 개발 | 자동 생성된 일지 레코드를 불러오는 화면 구현, AI 오탐지 및 데이터 누락 발생 시 관제원이 수동으로 수정·확정할 수 있는 텍스트/수치 편집 컴포넌트 구축
35 | 스마트 교대 근무 인수인계 시스템 | SAS-SRS-021 | 인수인계서 작성자-인수자 정보 매핑 API 개발 | 교대 근무 양식 작성 시 현재 세션의 관제원 사번 정보를 작성자로 자동 연동하고, 차기 근무 조 인수자와 데이터 관계를 매핑하는 로직 구현. |  |  | 장지웅 |  |  | 2
36 |  | SAS-SRS-022 | 미결 변칙 상황 레코드 데이터 락킹(Locking) 처리 | 이전 근무 조가 인수인계서에 등록한 '미결 항목(미확인 경보, 격리 중인 동물)'은 다음 조가 인수하기 전까지 타 사용자가 임의로 수정할 수 없도록 DB 단에서 레코드 락킹 처리.
37 |  | SAS-SRS-023 | 근무 교대 양방향 서명 및 인수 확인 승인 프로세스 UI 개발 | 인계자의 문서 제출 화면 및 인수자의 '인수 확인' 컴포넌트 개발. 인수자가 로그인을 통해 최종 확인 버튼을 눌러야 데이터 락이 풀리고 교대가 성립되는 승인 워크플로우 화면 제어.
38 | 행정 보고용 일지 PDF 변환 및 인쇄 기능 | SAS-SRS-031 | iText 기반 서버 사이드 PDF 스트림 빌드 API 개발 | 일지 상세 조회 시 확장자(.pdf)나 Accept 헤더를 식별하여, JSON이 아닌 정형화된 PDF 파일 바이트 스트림을 백엔드에서 직접 동적 빌드하여 반환하는 엔드포인트 구축. |  |  | 배가영 |  |  | 2
39 |  | SAS-SRS-032 | 고용량 이미지 포함에 따른 PDF 생성 비동기화 및 캐싱 | AI 탐지 이력 스냅샷 등이 포함된 대용량 일지 변환 시 서버 부하를 막기 위해 비동기(@Async) 큐를 사용하거나, 결재 완료된 일지는 완성된 PDF 형태로 정적 경로에 사전 저장하는 성능 최적화.
40 |  | SAS-SRS-033 | 공공기관 표준 서식 적용 및 웹 인쇄(window.print) CSS 최적화 | 관제소 직인, 로고, 정형화된 표 레이아웃이 적용된 행정 표준 다운로드 양식 구현. 브라우저 인쇄 호출 시 사이드바 및 버튼 등 웹 UI를 숨기고 차트와 통계 표만 깔끔하게 출력되도록 Print 미디어 쿼리 적용.
41 | 디지털 서명 및 전자 결재 워크플로우 | SAS-SRS-041 | 결재 상태별 동적 검색(QueryDSL) 및 페이징 처리 | 관리자가 '결재 대기', '승인 완료', '반려' 상태별로 대량의 일지 목록을 병목 없이 정밀 추적할 수 있도록 MyBatis 동적 쿼리 및 10건 단위 페이징 개발. |  |  | 강동현 |  |  | 2
42 |  | SAS-SRS-042 | 반려 사유 필수화 및 웹소켓 재처리 프로세스 구현 | 관리자 '반려' 처리 시 사유 입력을 강제(Validation)하고, 반려 즉시 기안자에게 실시간 알림을 보낸 뒤 일지 상태를 '수정 가능'으로 변경하여 재결재를 올릴 수 있는 상태 전이 로직 구현.
43 |  | SAS-SRS-043 | 결재 완료 시점 디지털 서명 이미지 워터마크 합성 기술 개발 | 소장/팀장이 최종 승인을 누르는 순간, 암호화된 서명 이미지 키를 호출하여 PDF 문서 내 특정 좌표에 위변조가 불가능한 워터마크 형태로 도장을 찍고 문서를 병합하는 보안 로직 구현.
44 |  | SAS-SRS-044 | 관리자 전용 전자 결재함 및 다조건 검색 대시보드 개발 | 관리자 계정으로 접근 시 활성화되는 전자 결재 화면 구축. 일지 상세 검토 팝업, 반려 사유 입력 모달, 서명 관리 컴포넌트 UI 구현.